## تعدیل ص و 1
صورت وضعیت تعدیل شماره یک تعویض پوشش خط لوله 2 اینچ چاه 48 ترانک لاین 12 اینچ گاز شیرین خط I به طول تقریبی 6600 متر به شماره پیمان: 31052-83-29
شرکت توان فروغ سرخس
دوره کارکرد |  | شماره فصل | مبلغ صورت وضعيت فعلي شماره 1 (ريال) | مبلغ صورت وضعيت قبلي شماره 0 ( ريال) | مبلغ اين صورت وضعيت (ريال) | نسبت روزهاي كاري | مبلغ کارکرد در هر دوره | شاخص دوره مبنا : سه ماهه چهارم 1402 | شاخص دوره کارکرد : | ضريب تعديل* | مبلغ تعديل(ريال)
سه ماهه | سال
اول | 1403 | 1 | 21027255524 | 0 | 21027255524 | 0.1413 | 2971242628.3913 | 8439.2 | 10241.6 | 0.203 | 603162253.5634
دوم | 1403 |  |  |  |  | 0.8587 | 18056012895.6087 | 8439.2 | 10726.6 | 0.257 | 4640395314.1714
اول | 1403 | 2 | 223898110 | 0 | 223898110 | 0.1413 | 31637776.413 | 8439.2 | 10241.6 | 0.203 | 6422468.6118
دوم | 1403 |  |  |  |  | 0.8587 | 192260333.587 | 8439.2 | 10726.6 | 0.257 | 49410905.7318
اول | 1403 | 3 | 2091154875 | 0 | 2091154875 | 0.1413 | 295489275.8152 | 8439.2 | 10241.6 | 0.203 | 59984322.9905
دوم | 1403 |  |  |  |  | 0.8587 | 1795665599.1848 | 8439.2 | 10726.6 | 0.257 | 461486058.9905
|  | جمع | [8 empty] | 5820861324.0595
نماینده پیمانکار : |  |  | مهندس ناظر محترم تعمیرات خط لوله |  | رئیس محترم تعمیرات خط لوله |  |  | رئیس محترم تعمیرات |  | مدیر محترم عملیات

## روکش 1
صورت وضعیت تعدیل شماره 1
|  | صفحه : 1 |  | دوره کارکرد از 1403/03/19 تا 1403/06/17
2- مشخصات صورت وضعیت و دوره ها |  |  |  |  | 1- مشخصات پیمان
|  | 1403/06/17 | 1-2- تاریخ صورت وضعیت فعلی |  | موضوع پیمان : تعویض پوشش خط لوله 2 اینچ چاه 48 ترانک لاین 12 اینچ گاز شیرین خط I به طول تقریبی 6600 متر |  | 1-1
|  | -- | 2-2- تاریخ صورت وضعیت قبلی |  |  | کارفرما : شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق | 1-2
|  | 92 روز | 3-2- مدت کارکرد ( روز ) |  |  | دستگاه نظارت : تعمیرات خط لوله | 1-3
|  |  | 4-2- مدت کارکرد دوره های سه ماهه مربوط به صورت وضعیت موقت شماره 1 |  |  | پیمانکار: شرکت توان فروغ سرخس | 1-4
|  |  | 1-4-2- مدت کارکرد در دوره سه ماهه اول سال 1403 -- 13 روز |  |  | مدت مندرج در پیمان ( روز ) : 6 ماه | 1-5
|  |  | 2-4-2- مدت کارکرد در دوره سه ماهه دوم سال 1403 -- 79 روز |  |  | مدت پیمان ( مدت مندرج در پیمان و مدت های تمدید شده ) : | 1-6
[6 empty] | دوره مبنای پیمان : سه ماهه چهارم 1402 | 1-7
[6 empty] | تاریخ شروع بکار : 1403/03/19 | 1-8
[6 empty] | شماره قرارداد : 31052-83-29 | 1-9
| 92 روز | جمع
|  |  | 5-2- نسبت مدت کارکرد در هر دوره سه ماه به مدت کارکرد |  | 3 - خلاصه محاسبات تعدیل
|  |  | 1-5-2- نسبت کارکرد در دوره سه ماهه اول 1403 به مدت کارکرد 92/ 13 |  | مبلغ تعدیل به ریال |  | نوع فهرست بهای منظم به پیمان
|  |  | 2-5-2- نسبت کارکرد در دوره سه ماهه دوم 1403 به مدت کارکرد 92 / 79 |  | 5820861324.0595 |  | ابنیه
[5 empty] | 0 |  | تاسیسات برقی
[5 empty] | 0 |  | تاسیسات مکانیکی
[5 empty] | 5820861324.0595 |  | جمع
مبلغ به ریال | 4- وضعیت تعدیل قرارداد تا این صورت وضعیت
0 | جمع مبالغ تعدیل لغایت صورت وضعیت قبلی
5820861324.0595 | تعدیل مابه التفاوت صورت وضعیت موقت شماره 1 و صورت وضعیت قبل از آن ( نقل از جدول شماره 3 )
5820861324.0595 |  |  | جمع مبالغ تعدیل صورت وضعیت شماره 1
مدیر محترم عملیات |  | رئیس محترم تعمیرات | رئیس محترم تعمیرات خط لوله |  | مهندس ناظر محترم تعمیرات خط لوله | نماینده محترم پیمانکار:

## ارزش افزوده 1
|  |  | صورت حساب فروش كالا و خدمات | [19 empty] | شماره سريال: 1159
تاريخ :1403/11/10
مشخصات فروشنده
نام شخص حقيقي / حقوقي : توان فروغ سرخس |  |  |  | شماره اقتصادي: |  | 2 | 2 | 8 | 8 | 2 | 2 |  |  |  | 0 | 6 | 8 | 0 |  | 1 | شماره ثبت / شماره ملي: |  |  | 7 | 3 | 4
استان : | خراسان رضوی شهرستان: سرخس |  |  | شناسه ملي: |  | 2 | 2 | 8 | 8 | 2 | 2 |  |  |  | 0 | 6 | 8 | 0 |  | 1 | شهر: |  | سرخس
نشاني : | شهرستان سرخس - روستای اسلام قلعه |  |  | کد پستی 10 رقمی: |  |  | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |  |  |  | 1 | 8 | 8 | 3 |  | 9 | شماره تلفن/ نمابر : |  | 09155588868
نام شخص حقوقي: شركت بهره برداري نفت وگاز شرق |  |  |  | شماره اقتصادي: |  | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | شماره ثبت / شماره ملي: |  | 30320
نشاني كامل : استان: خراسان رضوي |  |  | شهرستان: مشهد | شناسه ملي: |  | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 |  |  |  | 0 | 6 | 8 | 0 |  | 1 | شهر: |  | مشهد
نشاني: بلوار ارشاد - خيابان پيام - نبش پيام 6 - پلاك 18 |  |  |  | كد پستي 10رقمي: |  |  | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 |  |  |  | 8 | 5 | 8 | 1 |  | 9 | شماره تلفن/ نمابر: |  | 05117633011
مشخصات كالا يا خدمات مورد معامله
1 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 | [5 empty] | 8 |  |  |  | 9 | 10 |  | 11
رديف | كد كالا | شرح كالا يا خدمات |  | تعداد/مقدار | واحد اندازه گيري |  |  | مبلغ واحد(ريال) |  |  | مبلغ كل (ريال) | [5 empty] | مبلغ تخفيف |  |  |  | مبلغ كل پس از تخفيف(ريال) | جمع ماليات و عوارض (ريال) |  | جمع مبلغ كل بعلاوه جمع ماليات و عوارض (ريال)
1 |  | صورت وضعیت تعدیل شماره یک تعویض پوشش خط لوله 2 اینچ چاه 48 ترانک لاین 12 اینچ گاز شیرین خط I به طول تقریبی 6600 متر به شماره پیمان: 31052-83-29 |  | 1 | [6 empty] | 5820861324.0595 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 5820861324.0595 | 582086132.406 |  | 6402947456.4655
جمع كل : شش میلیارد و چهارصد و دو میلیون و نهصد و چهل و هفت هزار و چهارصد و پنجاه و شش ریال | [10 empty] | 5820861324.0595 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 5820861324.0595 | 582086132.406 |  | 6402947456.4655
شرايط و نحوه فروش: |  | نقدي
توضيحات: | [10 empty] | مهر و امضاء خريدار
مهر و امضاء فروشنده
عدد
1300

## تعدیل ص و 2
صورت وضعیت تعدیل شماره دو تعویض پوشش خط لوله 2 اینچ چاه 48 ترانک لاین 12 اینچ گاز شیرین خط I به طول تقریبی 6600 متر به شماره پیمان: 31052-83-29
شرکت توان فروغ سرخس
دوره کارکرد |  | شماره فصل | مبلغ صورت وضعيت فعلي شماره 2 (ريال) | مبلغ صورت وضعيت قبلي شماره 1 ( ريال) | مبلغ اين صورت وضعيت (ريال) | نسبت روزهاي كاري | مبلغ کارکرد در هر دوره | شاخص دوره مبنا : سه ماهه چهارم 1402 | شاخص دوره کارکرد : | ضريب تعديل* | مبلغ تعديل(ريال)
سه ماهه | سال
دوم | 1403 | 1 | 53689620556 | 21027255524 | 32662365032 | 0.23729 | 7750391702.5085 | 8439.2 | 10726.6 | 0.257 | 1991850667.5447
سوم | 1403 |  |  |  |  | 0.76271 | 24911973329.4915 | 8439.2 | 10726.6 | 0.257 | 6402377145.6793
دوم | 1403 | 2 | 223898110 | 223898110 | 0 | 0.23729 | 0 | 8439.2 | 10726.6 | 0.257 | 0
سوم | 1403 |  |  |  |  | 0.76271 | 0 | 8439.2 | 10726.6 | 0.257 | 0
دوم | 1403 | 3 | 19356931081 | 2091154875 | 17265776206 | 0.23729 | 4096963845.4915 | 8439.2 | 10726.6 | 0.257 | 1052919708.2913
سوم | 1403 |  |  |  |  | 0.76271 | 13168812360.5085 | 8439.2 | 10726.6 | 0.257 | 3384384776.6507
|  | جمع | [8 empty] | 12831532298.166
نماینده پیمانکار : |  |  | مهندس ناظر محترم تعمیرات خط لوله |  | رئیس محترم تعمیرات خط لوله |  |  | رئیس محترم تعمیرات |  | مدیر محترم عملیات

## روکش 2
صورت وضعیت تعدیل شماره 2
|  | صفحه : 1 |  | دوره کارکرد از 1403/06/18 تا 1403/08/15
2- مشخصات صورت وضعیت و دوره ها |  |  |  |  | 1- مشخصات پیمان
|  | 1403/08/15 | 1-2- تاریخ صورت وضعیت فعلی |  | موضوع پیمان : تعویض پوشش خط لوله 2 اینچ چاه 48 ترانک لاین 12 اینچ گاز شیرین خط I به طول تقریبی 6600 متر |  | 1-1
|  | 1403/06/17 | 2-2- تاریخ صورت وضعیت قبلی |  |  | کارفرما : شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق | 1-2
|  | 59 روز | 3-2- مدت کارکرد ( روز ) |  |  | دستگاه نظارت : تعمیرات خط لوله | 1-3
|  |  | 4-2- مدت کارکرد دوره های سه ماهه مربوط به صورت وضعیت موقت شماره 2 |  |  | پیمانکار: شرکت توان فروغ سرخس | 1-4
|  |  | 1-4-2- مدت کارکرد در دوره سه ماهه دوم سال 1403 -- 14 روز |  |  | مدت مندرج در پیمان ( روز ) : روز | 1-5
|  |  | 2-4-2- مدت کارکرد در دوره سه ماهه سوم سال 1403 -- 45 روز |  |  | مدت پیمان ( مدت مندرج در پیمان و مدت های تمدید شده ) : | 1-6
[6 empty] | دوره مبنای پیمان : سه ماهه چهارم 1402 | 1-7
[6 empty] | تاریخ شروع بکار : 1403/03/19 | 1-8
[6 empty] | شماره قرارداد : 31052-83-29 | 1-9
| 59 روز | جمع
|  |  | 5-2- نسبت مدت کارکرد در هر دوره سه ماه به مدت کارکرد |  | 3 - خلاصه محاسبات تعدیل
|  |  | 1-5-2- نسبت کارکرد در دوره سه ماهه دوم 1403 به مدت کارکرد 59/ 14 |  | مبلغ تعدیل به ریال |  | نوع فهرست بهای منظم به پیمان
|  |  | 2-5-2- نسبت کارکرد در دوره سه ماهه سوم 1403 به مدت کارکرد 59 / 45 |  | 12831532298.166 |  | ابنیه
[5 empty] | 0 |  | تاسیسات برقی
[5 empty] | 0 |  | تاسیسات مکانیکی
[5 empty] | 12831532298.166 |  | جمع
مبلغ به ریال | 4- وضعیت تعدیل قرارداد تا این صورت وضعیت
5820861324.0595 | جمع مبالغ تعدیل لغایت صورت وضعیت قبلی
12831532298.166 | تعدیل مابه التفاوت صورت وضعیت موقت شماره 2 و صورت وضعیت قبل از آن ( نقل از جدول شماره 3 )
18652393622.2255 |  |  | جمع مبالغ تعدیل لغایت صورت وضعیت شماره 2
مدیر محترم عملیات |  | رئیس محترم تعمیرات | رئیس محترم تعمیرات خط لوله |  | مهندس ناظر محترم تعمیرات خط لوله | نماینده محترم پیمانکار:

## ارزش افزوده 2
|  |  | صورت حساب فروش كالا و خدمات | [19 empty] | شماره سريال: 1160
تاريخ :1403/11/10
مشخصات فروشنده
نام شخص حقيقي / حقوقي : توان فروغ سرخس |  |  |  | شماره اقتصادي: |  | 2 | 2 | 8 | 8 | 2 | 2 |  |  |  | 0 | 6 | 8 | 0 |  | 1 | شماره ثبت / شماره ملي: |  |  | 7 | 3 | 4
استان : | خراسان رضوی شهرستان: سرخس |  |  | شناسه ملي: |  | 2 | 2 | 8 | 8 | 2 | 2 |  |  |  | 0 | 6 | 8 | 0 |  | 1 | شهر: |  | سرخس
نشاني : | شهرستان سرخس - روستای اسلام قلعه |  |  | کد پستی 10 رقمی: |  |  | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |  |  |  | 1 | 8 | 8 | 3 |  | 9 | شماره تلفن/ نمابر : |  | 09155588868
نام شخص حقوقي: شركت بهره برداري نفت وگاز شرق |  |  |  | شماره اقتصادي: |  | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | شماره ثبت / شماره ملي: |  | 30320
نشاني كامل : استان: خراسان رضوي |  |  | شهرستان: مشهد | شناسه ملي: |  | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 |  |  |  | 0 | 6 | 8 | 0 |  | 1 | شهر: |  | مشهد
نشاني: بلوار ارشاد - خيابان پيام - نبش پيام 6 - پلاك 18 |  |  |  | كد پستي 10رقمي: |  |  | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 |  |  |  | 8 | 5 | 8 | 1 |  | 9 | شماره تلفن/ نمابر: |  | 05117633011
مشخصات كالا يا خدمات مورد معامله
1 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 | [5 empty] | 8 |  |  |  | 9 | 10 |  | 11
رديف | كد كالا | شرح كالا يا خدمات |  | تعداد/مقدار | واحد اندازه گيري |  |  | مبلغ واحد(ريال) |  |  | مبلغ كل (ريال) | [5 empty] | مبلغ تخفيف |  |  |  | مبلغ كل پس از تخفيف(ريال) | جمع ماليات و عوارض (ريال) |  | جمع مبلغ كل بعلاوه جمع ماليات و عوارض (ريال)
1 |  | صورت وضعیت تعدیل شماره دو تعویض پوشش خط لوله 2 اینچ چاه 48 ترانک لاین 12 اینچ گاز شیرین خط I به طول تقریبی 6600 متر به شماره پیمان: 31052-83-29 |  | 1 | [6 empty] | 12831532298.166 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 12831532298.166 | 1283153229.8166 |  | 14114685527.9826
جمع كل : چهارده میلیارد و یكصد و چهارده میلیون و ششصد و هشتاد و پنج هزار و پانصد و بیست و هشت ریال | [10 empty] | 12831532298.166 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 12831532298.166 | 1283153229.8166 |  | 14114685527.9826
شرايط و نحوه فروش: |  | نقدي
توضيحات: | [10 empty] | مهر و امضاء خريدار
مهر و امضاء فروشنده
عدد
1300