# تحلیل و پیشنهاد اصلاح قالب گزارش روزانه پروژه ساختمانی (پلتفرم گزارشا)

### ۱. مشخصات کلی گزارش

شماره گزارش باید ساختار استاندارد داشته باشد (مثلاً: RVN-20240812-001) برای پیگیری و بایگانی.
عنوان پروژه باید شامل کد پروژه، محل دقیق، نام کامل کارفرما باشد.
نام کاربر گزارش‌دهنده باید همراه با نقش/سمت او ثبت شود ( مثلاً: : ناظر مقیم، سرپرست اجرایی )

### ۲. وضعیت آب‌وهوا و شیفت کاری

ستون شیفت باید گزینه‌های صبح، عصر، شب، یا چند شیفته داشته باشد .
 وضعیت هوا باید دقیق‌تر ثبت شود: دما، رطوبت، بارندگی، خطرات جوی
دلیل توقف پروژه اگر هوا باعث شده باید قابل انتخاب باشد .

### ۳. جدول نیروهای انسانی

ستون نوع حضور ( ساعتی، روزمزد، ثابت)) به جدول اضافه شود

ستون کد ملی و وضعیت سلامت برای نیروهای ساختمانی و بیمه‌ای اضافه گردد

ستون تأیید حضور سرپرست نیز لازم است ( امضا یا تیک دیجیتال )

# ۴. فعالیت‌های پروژه

هر ردیف فعالیت باید شامل: موقعیت پروژه طبقه، واحد، حجم کار، واحد، درصد پیشرفت، و درصد تجمعی باشد
 ستون مقایسه با برنامه زمان‌بندی اضافه شود (برنامه - وضعیت امروز)

# ۵. ماشین‌آلات و تجهیزات

ستون (وضعیت دستگاه) اضافه گردد (فعال، خراب، در سرویس)
 ستون (ساعت کارکرد برای کنترل اجاره یا استهلاک پیشنهاد می‌شود )

# ۶. مصالح و ابزار واردشده/خارج‌شده

ستون‌های الزامی: نوع، مقدار، واحد، ثبت‌کننده، تأییدکننده.
در صورت نبود داده، هشدار برای تکمیل فرم.

# ۷. بخش توضیحات پایانی

پیشنهاد می‌شود بخش توضیحات به چند دسته تقسیم شود: رویداد مهم، مشکل، پیشنهاد، وضعیت ایمنی

تأیید گزارش با نام، سمت و امضای دیجیتال ناظر اضافه شود

# ۸. قابلیت‌های تکمیلی قابل توسعه

ذخیره عکس و ضمیمه صوتی روزانه.
ثبت لوکیشن GPS محل گزارش.
تحلیل هوشمند پیشرفت پروژه توسط الگوریتم‌های ساده.
قفل شدن گزارش پس از تأیید رسمی برای اعتبار حقوقی.