## MSP Import Plan
ID | WBS | Task Name | Duration (days) | Start | Finish | Predecessor | Resource | Deliverable | Milestone | Weight % | Planned Progress % | Actual Progress % | Variance % | Status | Progress Evidence
1 | 1 | فاز شناخت و تحلیل AS-IS |  | 2026-08-17 | 2026-09-16 |  | تحلیلگر / بهره‌بردار | فاز شناخت | Yes | 10 | 0 | 0 | 0 | شروع نشده | جمع‌بندی پیشرفت فاز
2 | 1.1 | بررسی سامانه موجود و مستندات | 5 | 2026-08-17 | 2026-08-21 |  | تحلیلگر سیستم | گزارش شناخت سامانه | No | 1.43 | 100 | 100 | 0 | تکمیل‌شده | بررسی سامانه و مستندات
3 | 1.2 | بررسی فرآیند ثبت درخواست/شکایت | 5 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 2 | تحلیلگر سیستم | فرآیند AS-IS ثبت | No | 1.43 | 100 | 100 | 0 | تکمیل‌شده | فرآیند ثبت AS-IS
4 | 1.3 | بررسی فرآیند رسیدگی و پاسخگویی | 5 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 3 | تحلیلگر سیستم | فرآیند AS-IS پاسخگویی | No | 1.43 | 100 | 100 | 0 | تکمیل‌شده | فرآیند پاسخگویی AS-IS
5 | 1.4 | تحلیل نقش‌ها و بازیگران فرآیند | 3 | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 4 | تحلیلگر سیستم | Actor/Role Matrix | No | 1.43 | 95 | 90 | -5 | در حال انجام | Role/Actor Matrix
6 | 1.5 | تحلیل SLA و مسیرهای ارجاع | 3 | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 4 | تحلیلگر سیستم | SLA/Routing AS-IS | No | 1.43 | 85 | 80 | -5 | در حال انجام | SLA/Routing Analysis
7 | 1.6 | جلسات تکمیلی با بهره‌بردار و جمع‌بندی AS-IS | 4 | 2026-09-10 | 2026-09-15 | 5,6 | تحلیلگر / بهره‌بردار | سند AS-IS تأییدشده | No | 1.43 | 95 | 90 | -5 | در حال انجام | جمع‌بندی AS-IS
8 | 1.7 | تأیید فاز شناخت | 1 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 7 | بهره‌بردار | تأییدیه فاز AS-IS | Yes | 1.43 | 0 | 0 | 0 | شروع نشده
9 | 2 | فاز تحلیل نیازمندی‌ها |  | 2026-09-17 | 2026-11-24 | 8 | تحلیلگر / بهره‌بردار | فاز نیازمندی | Yes | 20 | 0 | 0 | 0 | شروع نشده | جمع‌بندی پیشرفت فاز
10 | 2.1 | استخراج نیازمندی‌های کسب‌وکار | 7 | 2026-09-17 | 2026-09-25 | 8 | تحلیلگر سیستم | Business Requirements | No | 2 | 90 | 85 | -5 | در حال انجام | Business Requirements
11 | 2.2 | تحلیل نیازمندی‌های کاربر و UX | 5 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 10 | تحلیلگر / UX | User Requirements | No | 2 | 95 | 90 | -5 | در حال انجام | User Requirements / UX
12 | 2.3 | تحلیل Taxonomy و دسته‌بندی موضوعات | 7 | 2026-09-28 | 2026-10-06 | 10 | تحلیلگر سیستم | Taxonomy | No | 2 | 95 | 90 | -5 | در حال انجام | Taxonomy
13 | 2.4 | تحلیل فرم‌ها و ورودی‌های موردنیاز خدمات | 7 | 2026-10-07 | 2026-10-15 | 12 | تحلیلگر سیستم | Field/Service Matrix | No | 2 | 95 | 90 | -5 | در حال انجام | Service/Field Matrix
14 | 2.5 | تحلیل Complaint Builder | 5 | 2026-10-16 | 2026-10-22 | 13 | تحلیلگر سیستم | URS Complaint Builder | No | 2 | 90 | 85 | -5 | در حال انجام | URS Complaint Builder
15 | 2.6 | تحلیل Workflow و Routing | 7 | 2026-10-16 | 2026-10-26 | 13 | تحلیلگر سیستم | Workflow/Routing Matrix | No | 2 | 85 | 80 | -5 | در حال انجام | Workflow/Routing Matrix
16 | 2.7 | تحلیل SLA و Notification | 5 | 2026-10-27 | 2026-11-02 | 15 | تحلیلگر سیستم | SLA/Notification Rules | No | 2 | 80 | 70 | -10 | عقب از برنامه | SLA/Notification Rules
17 | 2.8 | تدوین URS جامع | 10 | 2026-11-03 | 2026-11-16 | 11,14,16 | تحلیلگر سیستم | URS | No | 2 | 85 | 80 | -5 | در حال انجام | URS جامع
18 | 2.9 | بازبینی و اصلاح URS با بهره‌بردار | 5 | 2026-11-17 | 2026-11-23 | 17 | تحلیلگر / بهره‌بردار | URS اصلاح‌شده | No | 2 | 70 | 60 | -10 | عقب از برنامه | بازبینی با بهره‌بردار
19 | 2.10 | تأیید نهایی نیازمندی‌ها | 1 | 2026-11-24 | 2026-11-24 | 18 | بهره‌بردار | URS Approved | Yes | 2 | 0 | 0 | 0 | شروع نشده
20 | 3 | فاز طراحی TO-BE |  | 2026-11-25 | 2026-12-30 | 19 | تحلیلگر / UX / فنی | فاز طراحی | Yes | 15 | 0 | 0 | 0 | شروع نشده | جمع‌بندی پیشرفت فاز
21 | 3.1 | طراحی فرآیندهای TO-BE | 7 | 2026-11-25 | 2026-12-03 | 19 | تحلیلگر سیستم | TO-BE Process | No | 2.5 | 75 | 65 | -10 | عقب از برنامه | TO-BE Process
22 | 3.2 | تدوین BPMN فرآیندهای اصلی | 7 | 2026-12-04 | 2026-12-14 | 21 | تحلیلگر سیستم | BPMN | No | 2.5 | 80 | 70 | -10 | عقب از برنامه | BPMN
23 | 3.3 | طراحی مدل مفهومی سامانه | 5 | 2026-12-04 | 2026-12-10 | 21 | تحلیلگر / معمار | Conceptual Model | No | 2.5 | 60 | 50 | -10 | عقب از برنامه | Conceptual Model
24 | 3.4 | طراحی معماری ماژولار کسب‌وکار | 7 | 2026-12-11 | 2026-12-21 | 23 | معمار / تحلیلگر | Logical Architecture | No | 2.5 | 80 | 80 | 0 | عقب از برنامه | Logical Architecture
25 | 3.5 | طراحی Routing / SLA / Workflow Rules | 5 | 2026-12-22 | 2026-12-28 | 22,24 | تحلیلگر سیستم | Rule Matrix | No | 2.5 | 80 | 70 | -10 | عقب از برنامه | Rule Matrix
26 | 3.6 | تأیید طراحی TO-BE | 2 | 2026-12-29 | 2026-12-30 | 25 | بهره‌بردار | TO-BE Approved | Yes | 2.5 | 0 | 0 | 0 | شروع نشده
27 | 4 | فاز UX/UI |  | 2026-12-31 | 2027-02-08 | 26 | UX/UI | فاز UX/UI | Yes | 15 | 0 | 0 | 0 | شروع نشده | جمع‌بندی پیشرفت فاز
28 | 4.1 | User Journey و Information Architecture | 5 | 2026-12-31 | 2027-01-06 | 26 | UX | User Journey / IA | No | 2.5 | 80 | 70 | -10 | عقب از برنامه | User Journey / IA
29 | 4.2 | Wireframe درگاه کاربر | 7 | 2027-01-07 | 2027-01-15 | 28 | UX | Wireframes Client | No | 2.5 | 85 | 80 | -5 | در حال انجام | Client Wireframe
30 | 4.3 | Wireframe Back Office و کارتابل اپراتور | 7 | 2027-01-07 | 2027-01-15 | 28 | UX | Wireframes Back Office | No | 2.5 | 70 | 60 | -10 | عقب از برنامه | Back Office Wireframe
31 | 4.4 | طراحی UI صفحات | 10 | 2027-01-18 | 2027-01-29 | 29,30 | UI | UI Design | No | 2.5 | 70 | 60 | -10 | عقب از برنامه | UI Design
32 | 4.5 | بازبینی و اصلاح UI با بهره‌بردار | 5 | 2027-02-01 | 2027-02-05 | 31 | UX/UI / بهره‌بردار | UI Revised | No | 2.5 | 70 | 60 | -10 | عقب از برنامه | UI Review
33 | 4.6 | تأیید نهایی UX/UI | 1 | 2027-02-08 | 2027-02-08 | 32 | بهره‌بردار | UI Approved | Yes | 2.5 | 0 | 0 | 0 | شروع نشده
34 | 5 | فاز طراحی فنی |  | 2026-12-31 | 2027-02-01 | 26 | تیم فنی | فاز طراحی فنی | Yes | 10 | 0 | 0 | 0 | شروع نشده | جمع‌بندی پیشرفت فاز
35 | 5.1 | طراحی معماری فنی | 7 | 2026-12-31 | 2027-01-08 | 26 | معمار نرم‌افزار | Technical Architecture | No | 2 | 80 | 80 | 0 | عقب از برنامه | طراحی اولیه معماری فنی
36 | 5.2 | طراحی مدل داده | 7 | 2027-01-11 | 2027-01-19 | 35 | معمار / DBA | Data Model | No | 2 | 70 | 70 | 0 | عقب از برنامه
37 | 5.3 | تعریف API و Integrationها | 7 | 2027-01-11 | 2027-01-19 | 35 | Backend / Integration | API Specification | No | 2 | 60 | 60 | 0 | عقب از برنامه
38 | 5.4 | تدوین Technical Specification | 7 | 2027-01-20 | 2027-01-28 | 36,37 | تیم فنی | Technical Spec | No | 2 | 50 | 50 | 0 | عقب از برنامه
39 | 5.5 | تأیید طراحی فنی | 2 | 2027-01-29 | 2027-02-01 | 38 | معماری / بهره‌بردار | Technical Design Approved | Yes | 2 | 0 | 0 | 0 | شروع نشده
40 | 6 | فاز توسعه |  | 2027-02-02 | 2027-03-30 | 33,39 | تیم توسعه | نسخه توسعه | Yes | 20 | 0 | 0 | 0 | شروع نشده | جمع‌بندی پیشرفت فاز
41 | 6.1 | توسعه Client Portal | 20 | 2027-02-09 | 2027-03-08 | 33,39 | Frontend | Client Portal | No | 2.86 | 80 | 80 | 0 | در حال انجام
42 | 6.2 | توسعه Back Office | 25 | 2027-02-09 | 2027-03-15 | 33,39 | Frontend/Backend | Back Office | No | 2.86 | 30 | 30 | 0 | در حال انجام
43 | 6.3 | توسعه Complaint Builder | 20 | 2027-02-02 | 2027-03-01 | 39 | Backend/Frontend | Complaint Builder | No | 2.86 | 60 | 60 | 0 | در حال انجام
44 | 6.4 | توسعه Workflow / Routing / SLA | 20 | 2027-02-02 | 2027-03-01 | 39 | Backend | Workflow Services | No | 2.86 | 40 | 30 | -10 | در حال انجام
45 | 6.5 | توسعه Notification و Audit Trail | 10 | 2027-02-02 | 2027-02-15 | 39 | Backend | Notification/Audit | No | 2.86 | 50 | 40 | -10 | در حال انجام
46 | 6.6 | Integration و تست یکپارچگی | 10 | 2027-03-16 | 2027-03-29 | 41,42,43,44,45 | تیم فنی | Integrated Build | No | 2.86 | 50 | 40 | -10 | در حال انجام
47 | 6.7 | تحویل نسخه برای تست | 1 | 2027-03-30 | 2027-03-30 | 46 | تیم فنی / QA | Test Release | Yes | 2.86 | 30 | 30 | 0 | شروع نشده
48 | 7 | فاز تست و پذیرش |  | 2026-12-15 | 2027-05-07 | 47 | QA / بهره‌بردار | فاز تست | Yes | 7 | 0 | 0 | 0 | شروع نشده | جمع‌بندی پیشرفت فاز
49 | 7.1 | تهیه Test Case و سناریوهای پذیرش | 7 | 2026-12-15 | 2026-12-23 | 19,22 | QA / تحلیلگر | Test Cases | No | 1.4 | 73 | 73 | 0 | در حال انجام
50 | 7.2 | SIT / Functional Testing | 10 | 2027-03-31 | 2027-04-13 | 47,49 | QA | SIT Report | No | 1.4 | 75 | 75 | 0 | در حال انجام
51 | 7.3 | رفع اشکالات و Regression | 10 | 2027-04-14 | 2027-04-27 | 50 | تیم توسعه / QA | Defect Fixes | No | 1.4 | 70 | 70 | 0 | در حال انجام
52 | 7.4 | UAT با بهره‌بردار | 7 | 2027-04-28 | 2027-05-06 | 51 | QA / بهره‌بردار | UAT Report | No | 1.4 | 0 | 0 | 0 | شروع نشده
53 | 7.5 | تأیید نهایی UAT | 1 | 2027-05-07 | 2027-05-07 | 52 | بهره‌بردار | UAT Approved | Yes | 1.4 | 0 | 0 | 0 | شروع نشده
54 | 8 | فاز استقرار و تحویل |  | 2027-05-10 | 2027-05-24 | 53 | تیم فنی / پروژه | فاز استقرار | Yes | 3 | 0 | 0 | 0 | شروع نشده | جمع‌بندی پیشرفت فاز
55 | 8.1 | آماده‌سازی محیط Production | 3 | 2027-05-10 | 2027-05-12 | 53 | DevOps | Production Ready | No | 0.6 | 10 | 10 | 0 | در حال انجام
56 | 8.2 | استقرار نسخه | 2 | 2027-05-13 | 2027-05-14 | 55 | DevOps | Production Deployment | No | 0.6 | 10 | 10 | 0 | در حال انجام
57 | 8.3 | Smoke Test و پایش اولیه | 3 | 2027-05-17 | 2027-05-19 | 56 | QA / فنی | Go-Live Validation | No | 0.6 | 10 | 10 | 0 | در حال انجام
58 | 8.4 | تحویل مستندات و آموزش | 5 | 2027-05-17 | 2027-05-21 | 56 | تحلیلگر / پروژه | Documentation & Training | No | 0.6 | 0 | 0 | 0 | شروع نشده
59 | 8.5 | تحویل نهایی پروژه | 1 | 2027-05-24 | 2027-05-24 | 57,58 | مدیر پروژه / بهره‌بردار | Final Acceptance | Yes | 0.6 | 0 | 0 | 0 | شروع نشده
جمع‌بندی پیشرفت کل پروژه
Planned Progress | 43.9
Actual Progress | 39.5
Variance | -4.5
Overall Status | در حال انجام

## راهنما
MSP پروژه بازطراحی سامانه ۱۹۵
این فایل برنامه زمان‌بندی پیشنهادی پروژه است و ساختار WBS، فعالیت‌ها، وابستگی‌ها، منابع، تحویل‌دادنی‌ها و Milestoneها را دارد.
تاریخ شروع: 1404-11-01
مدت‌ها بر مبنای روز کاری و به‌صورت پیشنهادی هستند؛ قبل از ارائه رسمی با قرارداد، مهلت پروژه و ظرفیت منابع تطبیق داده شوند.
برای Import در Microsoft Project، ستون‌های WBS، Task Name، Duration، Start، Finish، Predecessor و Resource را Map کنید.
بخش تحلیلگر به‌صورت مشخص شامل AS-IS، فرآیندها، Taxonomy، URS، Complaint Builder، Workflow/Routing، SLA، TO-BE، BPMN و مستندات تست/پذیرش شده است.
روش محاسبه پیشرفت
Actual Progress کل = مجموع (Weight فعالیت × Actual Progress فعالیت).
Variance = Actual Progress − Planned Progress.
درصدهای Actual بر اساس خروجی‌های واقعی تولیدشده در پروژه ۱۹۵ تا این مرحله و به‌صورت baseline اولیه تنظیم شده‌اند.
Planned Progress فعلاً baseline پیشنهادی است؛ پس از مشخص شدن برنامه رسمی، تاریخ گزارش و منابع، باید با Schedule رسمی MSP تطبیق داده شود.